## Sheet2
附表
许昌市中心城区河湖水系9月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地干枯千屈菜需清割。 2.罗拐桥上下游水面水绵较多。 3.魏庄桥桥面存在晾晒农作物。 4.新元桥至龙泉桥水面大面积水绵。 5.昌盛桥至许开路水面发黄的水草、垃圾较多。 6.许开桥上游桥头处大面积杂草、杂树。 | 1.昌盛桥下游右岸木栈道积尘积土较多。 2.罗拐桥下游左岸500米内法桐、樱花病虫害需打药防治。 3.罗拐桥上游左岸300米内法桐病虫害需打药防治。 | 1.龙泉街桥瓷砖脱落一块。 |  | 1.新元桥上游右岸20米篮球场地地面破损。 | 1.建德路桥上游左岸绿地发现1处坟头。 | 10月21日前
| 北 海 | 1.中海文峰塔附近水面发黄水草、干树枝较多。 | [5 empty] | 10月21日前
| 灵沟河 | 1.外环桥上游桥头两侧护坡枸树较多。 | 1.永昌路桥至灞陵河交汇河两岸红叶李病虫害严重。 |  |  |  |  | 10月21日前
| 秋湖湿地 | 1.右岸园路多处损坏。 2.右岸绿地内多处垃圾。 | [5 empty] | 10月21日前
| 灞陵河 | 1.五龙口下游左岸10米处护坡打捞水草堆需清理。 2.许平南高速桥左岸桥下堆积花生秸秆。 3.高速南桥下游右岸约200米外滩多堆垃圾。 | 1.昌盛桥至尚集街桥右岸堤顶路法桐病虫害需打药防治。 | 1.昌盛路桥下游左岸200米木栈道、侧板、柱头多处损坏。 2.汉风路桥护栏破损两处。 |  |  |  | 10月21日前
| 清潩河 | 1.禄马桥下游左岸200米堤内护坡杂草较多。 2.农大南桥桥下两岸护坡杂树较多。 3.小黄桥闸下游左岸挡土墙塌陷。 4.小黄桥闸至涌浪桥左岸堤外杂草较多。 5.新元桥至云帆桥左岸堤外石楠林上攀爬杂草较多。 6.三达湿地周边杂草、杂树较多。 | 1.农大南桥下游左岸2米园路旁垃圾桶内胆缺失。 2.农大南桥下游左岸200米园路旁垃圾桶内胆缺失。 3.潩河桥下游右岸有烧烤现象。 4.农大桥上游左岸500米内堤顶路两侧法桐病虫害。 5.五环桥上游左岸200米内堤顶路内侧苗木病虫害。 6.永宁西桥至涌浪桥右岸堤顶路内侧绿篱内杂草、杂树需清理。 | 1.农大桥北侧石材栏杆损坏1处。 | 1.9月9日许由路桥下游右岸1处排水口排污。 2.瑞贝卡大道桥上游右岸1处排水口排污。 | 1.尚集街南滨河路西篮球场地面破损。 |  | 10月21日前
-7-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内水绵较多。 2.左岸老年活动场附近堆积杂物。 | 1.饮马河管理所对面绿地内高杆红叶石楠球需修剪。 2.源头至建安区交界园路外侧法桐病虫害需打药防治。 |  |  |  |  | 10月21日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地西侧临水护坡杂草较多。 2.杜村寺湿地东侧临水护坡杂草较多。 3.杜村寺湿地西侧木槿树上多处葎草缠绕。 4.杜村寺湿地南侧临水护坡杂草、杂树较多。 5.杜村寺湿地南侧园路围网内侧路面杂草较多。 6.杜村寺湿地大门口西侧西南角护栏网损坏。 7.杜村寺湿地氧化塘南侧护栏网损坏。 | [5 empty] | 10月21日前
魏 都 区 | 饮马河 | [5 empty] | 1.青苑路下游150米园路左侧发现3处坟头。 | 10月21日前
| 清潩河 | 1.宏腾桥至飞虹桥左岸堤顶路内侧杂草较多。 2.宏腾桥至飞虹桥右岸堤顶路外侧杂草较多。 3.飞虹桥至如意桥左岸堤顶路内侧杂草较多。 4.如意桥至画屏桥左岸堤顶路两侧杂草较多。 5.永昌路下游左岸200米内堤外杂草较多。 6.同心桥至清音桥左岸堤外杂草较多。 7.拥军桥至天宝桥左岸临水滩地杂草、杂树较多。 8.天宝桥上游左岸50米内临水护坡垃圾、落叶较多。 9.中心景观桥至八一路桥左岸临水河沿垃圾、落叶较多。 | 1.宏腾桥下游右岸20米堤顶路旁48号路灯杆损坏。 2.永昌东桥至画屏桥左岸堤顶路外侧绿地内草坪修剪、杂草清除。 3.宏腾桥上游左岸50米内堤顶路两侧枯死树木、广玉兰干枯枝需清除。 4.飞虹桥至如意桥左岸堤顶路外侧绿地草坪修剪。 5.宏腾桥上游左岸堤顶路两侧绿地草坪修剪。 | 1.右岸清音桥上下游步道路面多处起毛。 2.永昌路上游左岸150米木护栏多处损坏。 3.永昌路上游左岸如意桥旁木栈道多处翘起。 |  |  | 1.阳光沙滩下游左岸堤顶路绿化带发现1处坟头。 | 10月21日前
| 幸福渠 | 1.延安路桥上游桥头处水面水绵、垃圾较多。 2.南支渠水面草屑较多。 3.南支渠两岸护坡杂草、杂树较多。 | [5 empty] | 10月21日前
| 护城河 | 1.西护城河拱桥北侧木栈道下方墩台外挂瓷片缺失。 2.西护城河东南侧石壁瓦帘塌陷。 | 1.魏源广场西南角木栈道侧面照明灯脱落。 2.魏源广场南侧绿地、西侧木栈道和绿地内严重脏乱。 3.魏源广场西侧门店前成堆垃圾、严重脏乱。 | 1.西护城河木栈道外侧木板缺失1块。（桌月儿童馆对面） 2.西护城河木质护栏缺失3根。（清真李老四烧烤对面） |  |  |  | 10月21日前
| 灵沟河 | 1.灵沟桥至袁庄桥两岸堤内打捞废料需清除。 | [5 empty] | 10月21日前
-8-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.再见三国士载水岸树坛内有杂草较多。 2.颍川桥下游右岸约200米处堤内1处木制座椅损坏。 | 1.与建安区交界下游右岸20米园路旁地灯灯泡和灯罩损坏。 2.与建安区交界下游右岸180米园路旁地灯灯泡和灯罩损坏。 3.再见三国东侧停车场东北角公厕脏乱、有异味、无水。 4.颍川桥至灞陵路北桥左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱缺株断档。 5.许由路桥上游右岸200米内堤顶路外侧绿篱缺株断档需补植。 6.建安区交界至橡胶坝左岸法桐病虫害需打药防治。 7.再现三国游园内法桐、樱花病虫害需打药防治。 8.灞陵北湖内云片需修剪。 9.老吴营桥至宏腾桥右岸堤顶路外侧枯死黄杨球需清理。 | 1.与建安区交接下游右岸木凳破损。 2.和景南桥至永和桥右岸堤顶路破损多处。 |  |  | 1.许由路桥下游左岸50米内滩发现1处坟头。 | 10月21日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨游园湖心亭南侧出口处园路台阶上多块瓷砖松动。 2.感染病大楼桥上下游两侧水面及临水台阶垃圾较多。 3.华佗路桥至帝豪路桥临水石壁枸树较多。 | 1.光明桥下游右岸100米一棵合欢倾斜需扶正。 2.帝豪广场南入口河北岸东侧绿地内火棘球需修剪。 | 1.盛运桥北侧桥面凉亭未刷漆。 2.帝豪广场木栈道破损。 | 1.9月3日、7日运粮河水质超标，预警2次。 |  |  | 10月21日前
示 范 区 | 饮马河 | 1.昌盛桥下游100米水面发黄的水草、垃圾较多。 2.永兴桥上游右岸200绿地杂树较多。 3.隆昌路上游十号溢流坝坝体水草较多，两岸护坡杂草较多。 | 1.永兴桥下游右岸40米堤顶路游园内垃圾箱内胆缺失。 2.聚贤桥两侧长条灯旁接线盒盖有缺失、脱落和锈蚀现象。 3.永兴桥下游右岸150米游园内木栈道旁多处长条灯脱落。 4.许开路桥下游右岸桥头黄杨绿篱修剪、爬藤杂树清理。 5.尚集街桥右岸桥头两侧小叶女贞球需修剪。 6.永兴桥下游右岸100米高杆小叶女贞球修剪，一棵枯死高杆小叶女贞球需清理。 | 1.司营桥玻璃螺丝松动。 |  | 1.龙泉桥下游右岸50米儿童游乐场围网破损。 |  | 10月21日前
| 芙蓉湖 | 1.莲花桥附近水面发黄水草、垃圾较多。 | 1.东双子桥东侧绿地内枯死大叶女贞需清除，红叶石楠绿篱需修剪。 2.北侧法桐病虫害需打药防治。 |  |  |  |  | 10月21日前
-9-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.烟波桥西南侧桥头护坡石缝内垃圾较多。 2.东护城河北岸莲花湾西50米内打捞干枯荷叶需清理。 3.东护城河北岸春秋东50米水面漂浮柳树断枝。 4.东护城河北岸南关桥西20米木栈道处水面垃圾较多。 5.小虹桥东西两侧临水石壁枸树较多。 6.北护城河南岸护坡杂树较多。 7.西护城河西湖莲舫东侧水面落叶、垃圾较多。 8.芙蓉桥东北侧水面落叶、垃圾较多。 9.小洪桥东西两侧水面垃圾较多。 10.清虚桥西南侧护栏下方立面瓷砖破损。 11.北关桥西南侧立面杂树较多。 12.清虚桥东北侧第二个亭子电线脱落。 13.清虚桥东北侧景观石有杂草、垃圾。 | 1.清虚桥上游左岸桥头处高杆黄杨球需修剪。 2.新北桥至劳动路口左岸海桐球需修剪。 3.南护城河北岸莲花湾西侧樱花病虫害。 4.北护城河劳动路口至清虚街桥北岸绿篱模纹需修剪。 5.西关桥下多处长条灯不亮，脱落。 |  |  |  |  | 10月21日前
| 小西湖 | 1.北城墙桥南侧立面瓷砖缺失多处。 2.精灵王国下方栈道地砖松动。 3.紫薇园路路面有杂草、竹林有落叶。 4.盆景园北门东侧墙面墙体起皮脱漆。 | [5 empty] | 10月21日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东南角临水护坡杂草较多。 2.东侧临水警示牌字迹模糊。 | 1.东门法桐周边休息凳处垃圾脏乱。 2.东入口处至阳光大道桥右岸园路两侧枯死棕榈及干枯枝需清理。 |  |  | 1.儿童游乐设施转椅损坏，腰背按摩器损坏。 |  | 10月21日前
| 运粮河 |  | 1.阳光大道桥至灞陵河交汇河两岸柳树干枯枝、断枝需清理。 2.与灞陵河交汇右岸桥头处1棵柳树枯死。 |  |  |  |  | 10月21日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥水面发黄水草较多。 2.阳光大道桥至橡胶坝水面水绵、垃圾较多。 3.昌和桥至瑞昌桥左岸护坡杂草较多。 4.瑞昌桥至工农桥左岸护坡杂草较多。 5.工农桥下游右岸100米护坡杂草较多。 6.南外环桥下游右岸50米护坡杂草较多。 7.新三桥下游右岸200米护坡杂草较多。 8.新建塘坊李闸下游左岸约30米外滩有多堆垃圾。 9.与建安区交界处上游左岸约30米外滩大堆砖渣。 | 1.工农路桥至瑞昌路桥左岸堤顶路两侧草坪修剪、杂草清除。 2.瑞昌路桥至工农路桥右岸堤顶路两侧草坪修剪、杂草清除。 3.瑞昌路桥下游左岸300米内多棵松树倾斜。 4.阳光大道桥上游右岸50米内堤顶路外侧绿篱修剪、杂草杂树清理。 5.阳光大道桥至延安路桥右岸法桐病虫害需打药防治。 |  |  | 1.瑞昌路桥右岸，儿童游乐场滑梯裂缝损坏。 2.瑞祥路桥足球场地边网损坏、部分场地瓷砖脱落严重。 |  | 10月21日前
-10-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西路桥上游左岸约50米游园棋牌桌旁有1处凳子损坏。 2.阳河桥上游左岸150米处小广场护树的护砖5处损坏。 3.府西路桥上游左岸至八龙路桥之间白玉栏杆上多处护栏头缺失。 |  | 1.左岸瑞贝卡和天下对面亲水平台瓷砖脱落 |  |  |  | 10月21日前
| 许扶运河 | 1.沧海亭对面右岸道路上地砖有4处缺失。 2.金桥园对面健身设施上游左岸100米护坡杂草较多。 | 1.沧海亭下游左岸游园园路内垃圾桶内胆锈蚀、损坏、缺失较多。 2.兴业路下游左岸200米内邻水园路旁射灯灯泡、灯罩缺失3处。 3.金桥园小区对面紫薇林内杂草清除、紫薇根部萌蘖枝清理。 4.沧海亭下游左岸50米1棵枯死柳树。 | 1.沧海亭引桥东侧石材脱落。 2.兴业路亲水平台东侧石材脱落。 |  |  |  | 10月21日前
| 清潩河 | 1.与魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧杂草、杂树较多。 2.八龙景观桥下游左岸100米处护坡施工遗留物需清理。 3.八龙景观桥至八龙桥左岸护坡杂草较多。 4.八龙桥至中心景观桥左岸护坡杂草较多。 5.中心区景观桥至八一路桥左岸临水护坡杂草、杂树较多，临水园路垃圾、杂物较多。 6.八一路桥上下游左岸柳树断枝需清理。 7.八一路桥下游左岸200米绿篱柳树断枝较多。 8.建安大道桥至三里桥左岸堤顶路护坡枸树较多。 9.新兴路路桥上游左岸桥头处杂草、杂树较多。 10.新兴路桥至梦幻小铁路桥左岸堤内杂草、杂树较多。 11.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸临水护坡杂草较多。 12.潩河桥下游左岸桥头滩地内有1个大坑。 | 1.八一路桥下游左岸130米游园内大量游商摊点。 2.建安大道桥下游左岸至三里桥园路多处射灯灯罩脏污（鸟屎）。 3.拥军桥下游左岸200米临水园路旁地灯损坏。 4.梦幻铁路桥至新兴路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 5.拥军桥至魏都区交界左岸堤顶路内侧草坪修剪。 6.八一路桥下游左岸400米堤顶路内侧圆花坛内杂草、杂树需清理。 7.三里桥上游左岸100米处有1棵枯死树木需清理。 8.莲城大道桥至前进路桥堤顶路内侧绿篱内杂树需清理。 9.天宝桥上游左岸300米内临水园路两侧球类植物修剪。 10.天宝桥上游左岸300米乒乓球场南侧花坛内杂草、爬藤需清理。 | 1.八一路桥上游左岸20米石材护栏柱头多处缺失。 2.拥军桥下游左岸木栈道多处拱起。 3.拥军桥下游左岸踏步石材松动，损坏。 | 1.9月9日学院路桥下游左岸2处排水口正在大量排放污水。 |  | 1.天宝桥上游左岸堤顶路绿化带发现5处坟头。 | 10月21日前
-11-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街下游左岸100米景观台周边杂草较多。 2.陈庄街下游150米小岛上杂草、杂树较多。 3.南海街下游100米小岛杂草、杂树较多。 4.芳林桥上游右岸150米绿地杂草、杂树较多。 5.望湖桥下游右岸300米内杂草、杂树较多。 | 1.陈庄街下游左岸200米内一棵柳树枯死，草坪需修剪。 2.南海街上游左岸200米内一棵槐树倾斜、一棵雪松和一棵香樟枯死。 3.景明桥至芳林桥左岸柳树病虫害需打药防治。 4.望湖桥下游右岸300米内临水园路两侧杂草、杂树需清理。 |  |  | 1.陈庄街桥下游左岸50米，儿童游乐场器材破损。 2.南海街桥下游左岸20米，儿童游乐场秋千缺失。 | 1.学府街桥上游右岸林地发现2处坟头。 | 10月21日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.庙前小河两侧2处狮子头缺失。 2.灞陵湖交汇上游左岸干树枝、垃圾堆积。 3.大门东侧花盆内有杂树。 | 1.照壁广场后边云片修剪、杂草清除。 2.灞陵古渡广场东边枯死龙爪槐需清理。 3.灞陵古渡广场西南角绿地内云片、球类植物需修剪。 | 1.灞陵古渡石碑侧面石材脱落。 |  |  |  | 10月21日前
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.天宝路桥下游右岸桥头护坡杂草、杂树较多。 2.天宝路桥至八龙景观桥右岸柳树下垂枝需清理。 3.八龙桥上游右岸桥头处杂草、杂树较多。 4.八龙桥上游右岸桥头健身器旁有1块地砖损坏。 5.许都桥下游右岸桥头处临水绿篱杂树较多。 | 1.前进路桥至新兴路桥右岸堤顶路两侧法桐病虫害。 |  |  |  |  | 10月21日前
| 中央公园 | 1.陈庄街下游100米水车西侧临水警示牌损坏。 2.永昌路上游西侧水中栈道观景台侧面石砖脱落。 3.万通街上游东侧约30米小桥北侧侧面石砖脱落。 4.万通街下游西侧儿童游乐园摇摇椅缺少螺丝。 5.隆昌路下游东侧约100米广场北侧木栈道踏步台木块脱落。 | 1.宏腾路南侧园路边绿地内多棵云杉枯死需清理。 2.宏腾路至隆昌路西侧园路两边杂草需清除。 3.陈庄街向北入口两侧园路旁路灯灯带脱落、灯杆锈蚀。 | 1.万通街上游桥体北侧面石材缺失。 2.永昌路上游100米亲水平台侧面石材脱落。 |  | 1.五人制足球场人工草皮破损，围网损坏。 |  | 10月21日前
-12-

## 问题数量统计
|  | 水利 | 城管 | 住建 | 环保 | 体育 | 民政
建安区 | 饮马河 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 本月集中实地复查共发现问题总数226件，其中魏都区54件，东城区48件，建安区39件，开发区28件，市城管局15件，示范区13件，长葛市13件，市住建局12件，市文广旅局4件。各监督组发现问题情况如下：水利类126件，城管类68件，住建类17件，环保类3件，体育类5件，民政类7件。
| 北海 | 1
| 灵沟河 | 1
| 秋湖湿地 | 2
| 灞陵河 | 3 | 1 | 3
| 清潩河 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1
长葛市 | 饮马河 | 1 | 2
| 清潩河 | 9 | 1
魏都区 | 饮马河 | 2 |  |  |  |  | 1
| 灵沟河 | 2
灞陵湖
| 护城河 | 1
| 幸福渠 | 1
长店沟
| 清潩河 | 13 | 6 | 3 |  |  | 1
| 灞陵河 | 7 | 8 |  |  |  | 1
| 运粮河 | 2 | 3 | 1 | 2
示范区 | 饮马河 | 5 | 4 | 2 |  |  | 1
| 芙蓉湖 | 1
住建局 | 护城河 | 6 | 3 | 1
清潩河
| 小西湖 | 1 | 1
开发区 | 双龙湖 | 2 | 1 | 1 |  | 1
| 运粮河 | 1 | 3
| 灞陵河 | 10 | 6 | 1 |  | 2
东城区 | 天宝河 | 2 | 2 | 1
| 清潩河 | 13 | 9 | 2 |  |  | 1
| 许扶运河 | 4 | 1
鹿鸣湖
| 饮马河 | 9 | 3 |  |  |  | 1
文广旅局 | 灞陵公园 | 4
城管局 | 清潩河 | 7 | 2
护城河
| 中央公园 | 5 | 1