## Sheet2
附表
许昌市中心城区河湖水系11月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内干枯水生植物需清割。 2.关庄湿地东南角两处路灯灯罩损坏。 3.黄桥北桥至黄桥中桥水面干枯荷叶需清割。 4.罗拐桥下游水面大面积干枯荷叶。 5.建德桥至永宁桥水面干枯水生植物、水绵较多。 6.魏庄桥至新元桥水面干枯水生植物较多。 7.许开桥上游桥头处大面积杂草、杂树。 8.永宁桥下游左岸桥头创建宣传牌损坏。 | 1.长葛交界下游右岸20米大叶女贞萌蘖枝需清除。 2.长葛交界下游右岸50米红叶石楠绿篱需修剪。 3.黄桥中桥桥头两岸红叶石楠球需修剪。 4.罗拐桥桥头两岸红叶石楠球需修剪。 5.罗拐桥下游左岸200米堤顶路外侧两处百日红林需修剪。 6.昌盛路桥上游左岸150米堤顶路东侧树林围墙附近大量暴露垃圾。 | 1.永宁桥东南角石材护栏柱头埙坏。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现1处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 12月20日前
| 灵沟河 | 1.所辖河段水面水绵、草屑较多。 | [5 empty] | 12月20日前
| 秋湖湿地 | 1.儿童乐园地胶有多处破损。 | [5 empty] | 12月20日前
| 灞陵河 | 1.汉风路桥下游左岸100米处路灯灯架损坏。 2.与开发区交界牌至轻轨桥水面干枯水生植物需清割。 3.轻轨桥至高速南桥水面干枯水生植物较多。 | 1.轻轨桥至开发区交界左岸堤顶路内侧球类植物需修剪。 2.开发区交界至轻轨桥右岸堤顶路两侧落叶需清理。 3.高速桥至高速南桥右岸堤顶路两侧落叶需清理。 |  | 1.11月24日尚集桥上游右岸排放白色污水。 |  |  | 12月20日前
| 清潩河 | 1.尚集街桥至魏都区交界左岸堤外落叶较多。 2.昌盛桥上游左岸5米出水口处水面垃圾较多。 3.三达湿地干枯水生植物需清割。 4.新元桥至云帆桥左岸堤外落叶较多。 5.滹沱闸上游右岸200米木栈道附近水面大面积落叶、垃圾。 6.新元西桥下游右岸公厕处地灯缺失。 7.右岸悦动广场处公厕门把手损坏。 | 1.魏都区交界上游左岸300米内堤顶路外侧落叶需清理。 2.行健桥至五环桥左岸堤顶路两侧落叶需清理。 3.农大桥下游左岸20米堤顶路外侧红叶石楠绿篱需修剪。 4.禄马北桥至官王桥左岸堤顶路两侧绿篱内落叶需清理。 5.涌浪桥至新元桥右岸堤顶路两侧绿篱内落叶需清理。 6.尚集东桥上游右岸30米内堤顶路内侧百日红需修剪。 7.瑞贝卡大道桥至潩河路桥右岸堤顶路两侧法桐低垂枝、重叠枝需修剪。 8.瑞贝卡大道桥至潩河路桥右岸堤顶路两侧落叶需清理。 |  | 1.11月3日新元西桥下游右岸约10米处排水口正在排放白色污水。 2.11月10日新元西桥下游右岸约十米处两侧排水管道排黑色污水。 3.三达湿地出水口化学需氧量超标。 | 1.尚集街南滨河路西篮球场地面破损。 2.新元大道南河西多功能运动场地面下陷。 |  | 12月20日前
-7-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内干枯水生植物需清割。 2.源头下游左岸200米范围内园路路面落叶较多。 | 1.饮马河管理所对面绿地内红叶石楠球需修剪。 |  |  |  |  | 12月20日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地部分池内干枯、倒伏水生植物较多。 2.杜村寺湿地内收割水生植物需清理。 3.杜村寺湿地南侧临水护坡处打捞水草堆积。 4.杜村寺湿地大门口西侧园路内侧绿化地多处垃圾。 5.杜村寺湿地管理房东侧园路护拦网损坏。 |  |  | 1.杜村寺湿地排水口化学需氧量超标、氨氮超标。 |  |  | 12月20日前
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥上游左岸100米堤外园路旁1处地灯灯头缺失，1处地灯灯泡缺失。 2.宏腾桥下游右岸公厕内女厕门把缺失。 3.永昌路桥至如意桥左岸堤外落叶较多。 4.永昌路下游左岸200米内堤外杂草较多。 5.同心桥左岸两桥之间木质地板多处破损。 6.八一路桥下游左岸桥头处水面垃圾、水绵较多。 | 1.画屏桥至如意桥左岸堤顶路内侧迎春、连翘内落叶需清理。 2.宏腾桥下游右岸100米堤顶路内侧高杆红叶石楠球需修剪。 3.永昌东桥上游右岸200米内堤顶路外侧百日红需修剪。 | 1.如意桥下游左岸100米木栈道多处破损。 |  | 1.唱和广场轮滑场栏杆松动。 |  | 12月20日前
| 幸福渠 | 1.东支渠灞陵路桥至长春路桥干枯水生植物需清割。 |  | 1.八一路桥南侧石材破损。 | 1.11月3日南渠宝福桥下游右岸约5米处排放灰色污水。 |  |  | 12月20日前
| 护城河 | 1.西护城河拱桥北侧木栈道下方墩台外挂瓷片缺失。 | 1.魏源广场西南角木栈道多处灯带缺失。 | 1.西护城河右侧星期天便利店对面瓷砖脱落。 |  |  |  | 12月20日前
| 灵沟河 | 1.所辖河段水面长期存在养鹅现象。 2.袁庄桥至陈庄桥右岸园路两侧乱石较多。 |  | 1.袁庄桥西南桥头石材脱落。 2.袁庄桥右侧路面破损。 |  |  |  | 12月20日前
| 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥水面芦苇屑较多。 2.和景南桥下游右岸100米木栈道处油漆桶丢入水中，污染水体，园路旁大量油漆桶油漆瓶。 3.和景南桥下游右岸30米处园路地灯破损。 4.永和桥上游右岸300米处广场内板凳损坏。 5.与开发区交界上游右岸50米白色灯柱损坏。 | 1.灞陵路北桥至五郎庙桥左岸堤顶路内侧红叶石楠球需修剪。 2.延安路北桥至八一路桥左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱、内侧红叶石楠球需修剪。 3.天宝路桥下游左岸100米堤顶路内侧百日红需修剪。 4.和景南桥至宏腾西桥左岸堤顶路外侧红叶石楠绿篱缺株断档。 5.建安区交界至老吴营桥右岸堤顶路内侧黄杨球缺株断档。 6.老吴营桥至宏腾西桥右岸堤顶路内侧百日红需修剪。 7.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路外侧红叶石楠绿篱缺株断档。 8.八一路桥至延安路桥右岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱需修剪。 |  | 1.11月5日八一路桥下游右岸约20米处排水口，正在排放灰白色污水。 |  | 1.许由路桥下游左岸50米内滩发现1处坟头。 | 12月20日前
| 运粮河 | 1.运粮河街桥上游右岸运河魂有1处瓷片脱落。 2.汉魏风骨东侧迎春地内垃圾较多。 3.东风桥下游右岸桥头处垃圾较多。 | [5 empty] | 12月20日前
-8-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.永兴桥下游右岸200米木栈道上大量落果。 2.隆昌桥至永昌桥右岸绿地干枯植物需清割。 3.龙泉桥下游右岸景观亭顶部两块玻璃损坏。 4.永兴桥下游右岸园路入口处多处木地板损坏、亭子立柱锈蚀。 5.司营桥上游右岸100米木栈道附近枸树较多。 6.9号堰上游左岸码头拐角处水面有漂浮物和垃圾。 | 1.昌盛桥上游右岸10米百日红需修剪。 2.龙泉桥下游右岸50米游乐场内照明灯白天未熄灭。 | 1.永兴路桥右岸130米游园木栈道木板损坏。 |  |  |  | 12月20日前
| 芙蓉湖 | 1.东侧双子桥北桥桥面以西拐角处道牙移位。 | [5 empty] | 12月20日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.北关桥东北侧木质长廊楼梯缝隙有杂草。 2.十一中闸周边水面有垃圾、落叶。 3.北城墙桥桥身有污渍。 4.北城墙桥至南顺和桥东侧栈道有垃圾、落叶、污渍。 5.烟波桥西南侧护坡石头缝有垃圾。 | [5 empty] | 12月20日前
| 清潩河 | 1.八一路桥下游桥面人行道有一片油污。 2.八一路桥左岸桥下有落叶、垃圾。 | [5 empty] | 12月20日前
| 小西湖 | 1.人字闸西侧路面鸟屎较多。 2.盆景园北门东侧墙面墙体起皮脱漆。 3.海洋馆门前护坡落叶较多。 4.阳光主题乐园周围水面及护坡落叶较多。 5.“红莲岛”临河周边绿地、叠石落叶较多。 6.聚星桥至芙蓉桥两岸护坡落叶较多。 7.苏堤桥对岸木质平台地板松动、缝隙有杂草。 | [5 empty] | 12月20日前
开 发 区 | 灞陵河 | 1.橡胶坝上游右岸双龙亭西北侧护坡1处损坏。 2.橡胶坝下游右岸护坡处多处警示牌字迹模糊。 3.屯南湿地干枯、倒伏水生植物较多。 4.南外环桥至新三桥干枯水生植物需清割。 5.新三桥下游右岸200米护坡杂草较多。 6.新唐坊李闸下游两岸200米护坡杂草较多。 7.新唐坊李闸至建安区交界干枯水生植物需清割。 | 1.魏都区交界至灞陵路南桥右岸堤顶路内侧球类植物需修剪。 2.延安路桥上游右岸200米内堤顶路两侧法桐低垂枝、重叠枝需修剪。 3.瑞昌路桥下游右岸30米堤顶路外侧枯死棕榈需清除。 4.建安区交界上游右岸300米内堤顶路两侧杂草需清除。 5.延安路桥上游左岸桥头堤顶路外侧小叶女贞绿篱需修剪。 6.运粮河交汇处下游左岸50米堤顶路内侧红叶石楠绿篱需修剪。 7.瑞祥路桥至阳光大道桥右岸堤顶路外侧绿篱需修剪，杂草、杂树需清除。 8.灞陵路南桥上游右岸260米临水园路景观灯灯罩损坏。 | 1.瑞祥路下游30米木栈道右侧瓷砖脱落。 | 1.11月3日工农路桥上游左岸约60米排水口，正在排放有异味污水。 2.11月5日延安路南桥下游右岸桥头截流闸，正在排放大量灰白色有异味污水。 3.屯南湿地出水口化学需氧量超标、氨氮超标。 | 1.瑞祥路桥健身器材、部分场地瓷砖脱落严重。 2.瑞昌路与霸陵河交汇处休闲座椅破损。 |  | 12月20日前
| 运粮河 | 1.与灞陵河交汇上游右岸100米护坡落叶较多。 | 1.阳光大道桥至灞陵河交汇河两岸柳树干枯枝、断枝需清理。 |  |  |  |  | 12月20日前
-9-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东侧园路及花坛鸟屎较多。 2.东侧水面落叶较多。 3.管委会桥广场内东边第二个景观池岸边有1块瓷片缺失。 4.二龙戏珠东约50米石桥桥头瓷片缺失。 |  |  |  | 1.东南角健身器材损坏。 |  | 12月20日前
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西桥至魏文桥左岸临水绿篱夹杂大量枸树。 2.府西桥上游左岸至八龙路桥之间白玉栏杆上多处护栏头、护栏横档缺失。 3.府西路桥东北侧乒乓球台旁高杆路灯缺亮。 | 1.府西路桥下游左岸50米内园路两侧绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 12月20日前
| 鹿鸣湖 |  |  |  |  | 1.西南角健身器材损坏。 |  | 12月20日前
| 饮马河 | 1.陈庄街下游左岸100米景观台周边杂草较多。 2.陈庄街至南海街园路落叶、落果较多。 3.南海街桥上游右岸桥头绿地内有一堆地毯布需清理。 4.景明桥至芳林桥水面干枯倒伏水生植物较多。 5.景明桥至芳林桥左岸木栈道附近打捞水绵、垃圾堆积较多。 6.望湖桥下游干枯水生植物需清割。 7.云锦桥至春和桥水面干枯倒伏水生植物较多。 8.云锦桥下游右岸约50米处临水园路上有多块道牙石缺损。 | 1.景明桥上游右岸50米百日红需修剪。 2.学府桥上游右岸50米百日红需修剪。 3.望湖桥至云锦桥右岸临河园路两侧月季需修剪。 |  |  |  |  | 12月20日前
| 清潩河 | 1.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路东侧护坡杂草、干树枝较多。 2.八一路桥至建安大道桥左岸绿地落叶较多。 3.八龙桥左岸桥下地砖缺失。 4.许都桥下游左岸至莲城大道桥之间游园内落叶较多。 5.许由路桥下游左岸第1个运动场地南侧绿地内1处塌陷坑。 6.潩河桥上游左岸第1个运动场地东侧绿地内1处塌陷坑。 7.瑞贝卡大道桥上游左岸约50米处绿地内有1堆玻璃渣。 | 1.拥军桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱缺株断档。 2.拥军桥至魏都区交界左岸堤顶路内侧百日红需修剪。 3.八龙桥下游左岸50米内堤顶路内侧百日红需修剪。 4.八一路桥下游左岸30米堤顶路外侧景观亭南边绿篱、球类植物需修剪。 5.莲城桥上游左岸200米内堤顶路内侧百日红需修剪。 6.前进桥下游左岸临河第四棵柳树干枯枝需清除。 7.梦幻铁路桥下游左岸500米内堤顶路外侧百日红需修剪。 8.许由路桥至潩河路桥左岸堤顶路外侧百日红需修剪。 9.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路外侧百日红需修剪。 10.莲城大道桥下游左岸200米园路旁地灯损坏。 | 1.八一路桥上游左岸20米石材护栏柱头多处缺失。 2.拥军桥下游左岸踏步石材脱落。 3.八龙桥左岸100米球场旁路面损坏。 4.八龙桥左岸100米亭子柱石材缺失。 5.潩河桥北侧跨河热力管道外挂石材多处缺失。 | 1.11月8日学院桥西正在排放黑色污水。 |  | 1.天宝桥上游左岸堤顶路绿化带发现5处坟头。 | 12月20日前
-10-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶运河 | 1.许州路桥上游100米内水面浮萍较多。 2.沧海亭至学院路桥水面干枯荷叶需清割。 3.学院路桥至魏武大道桥干枯荷叶需清割。 4.魏武大道桥至许州路桥水面干枯倒伏荷叶需清割。 | 1.金桥园小区对面园路两侧绿地内落叶较多需清理。 | 1.许州路桥上游亲水平台石材护栏柱头损坏。 |  |  |  | 12月20日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.照壁广场后干草堆需清理。 2.曲桥下游至灞陵桥之间水面落叶较多。 3.铁桥上游左岸约50米内堤坡处打捞出的水生植物需清理、枯草堆积。 4.红石雕壁前东侧台基座修复后墙体需刷漆。 | 1.照壁广场东侧百日红需修剪。 2.警务治安室对面柳树干枯枝需清除。 | 1.舞台后立面粉刷脱落。 |  |  |  | 12月20日前
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.天宝路桥下游左岸百花游园多处路灯损坏。 2.天宝路桥下游左岸百花游园路面女贞落果较多。 3.天宝路桥下游左岸百花游园杂草较多。 4.八龙桥下游右岸10米护栏需固定、刷漆。 5.八龙桥下游右岸桥头护坡枸树、垃圾较多。 6.八龙桥至中心区景观桥堤顶路护坡及绿地落叶、垃圾、鸟屎较多。 7.八一路桥下游右岸100米园路旁有一个废弃的马桶。 8.建安大道桥上游右岸100米内绿地干枝、落叶较多。 9.建安大道桥上游右岸桥头护坡杂草较多。 10.建安大道桥下游右岸100米处三里园木质指示牌倾斜。 11.建安大道桥下游右岸300米处弧形廊亭脱漆严重。 12.建安大道桥至三里桥右岸临水护栏鸟屎较多。 13.莲城桥至前进路桥右岸护坡落叶较多。 14.莲城桥上游右岸200米“石梁皓月”脱漆。 15.三里桥上游右岸100米内护坡落叶较多。 16.三里桥下游右岸竹林内落叶、垃圾较多。 17.许都桥上游右岸桥头护坡垃圾、落叶较多。 18.许都桥下游右岸50米亭子脱皮严重。 19.许都路桥上游右岸100米竹林内有较多落叶及白色垃圾。 20.天宝路桥下游左岸20米处花坛有多处瓷砖脱落损坏。 21.一坝门前有两块地砖松动。 | 1.三里桥上游右岸50米百日红需修剪。 2.建安大道桥至八一路桥右岸堤顶路内侧落叶需清理。 | 1.百花游园内花坛石材脱落多处。 |  |  | 1.中心区景观桥下游右岸10米堤顶路护坡处新增1处坟头。 | 12月20日前
| 中央公园 | 1.万通街至隆昌路水面干枯水生植物需清割。 2.隆昌路至永昌路水面干枯水生植物需清割。 3.永昌路至陈庄街水面干枯水生植物需清割。 4.陈庄街上游200米景观亭木栈道处警示牌损坏。 5.陈庄街至南海街水面干枯水生植物需清割。 6.万通街上游东侧约100米园路边下水道篦子损坏。 7.隆昌路下游东侧红色场馆以南约50米绿地塌陷。 | 1.万通街上游东侧园路绿篱内落叶需清理。 | 1.万通街上游左岸30米盖板损坏。 2.万通街上游右岸50米水中瓷片脱落。 3.永昌路下游100米广场左侧花坛侧面瓷片脱落。 4.建安大道桥下游右岸300处临水园路石材损坏. |  | 1.五人制足球场人工草皮破损，围网损坏。 |  | 12月20日前
-11-